## 广西自然博物馆免费开放专项经费
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 广西自然博物馆免费开放专项经费 |  |  | 项目编码 | 450000230420900033974
项目实施单位 |  | 209022-广西壮族自治区自然博物馆 |  |  | 主管部门 | 209-广西壮族自治区文化和旅游厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 96.16 |  | 0 | 96.16 | 94.5335 | 98.31%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 96.16 |  | 0 | 96.16 | 94.5335 | 98.31%
|  |  | 本级 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 立项依据：《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2号）、《关于做好博物馆免费开放工作的实施意见》（文物博发〔2008〕14号）、《关于全区博物馆、纪念馆免费开放的通知》（桂宣发〔2008〕14号）、《关于进一步做好公共博物馆纪念馆免费开放工作的意见》（文物博发〔2010〕8号）、《中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》（财教〔2013〕97号）、《关于进一步规范公共文化场所免费开放补助经费使用有关事项的通知》（桂文发〔2016〕23号）的有关规定。 主要内容：广西自然博物馆2009年起对外免费开放，现免费开放2个室内陈列展、2个科普园区，每年还举办2-3个临时展览，让更多的人走进博物馆，感受博物馆文化，同时广西自然博物馆积极推进“科普走出去”战略，送科普展览进学校、进社区、进山区，丰富广大群众的文化生活。为做好免费开放后的接待及管理工作，广西自然博物馆对免费开放所需各方面的人力、管理、设施设备及资金投入大幅增加，每年需要相应的财政资金支持才能满足广西自然博物馆的正常运转。现财政安排广西自然博物馆免费开放经费232万元，其中：中央转移支付博物馆免费开放专项经费199.88万元，自治区配套免费开放经费32.12万元。这是对博物馆免费开放正常运转提供了基本保障。
项目起始时间 |  | 2023-01-01 |  |  | 项目终止时间 | 2023-12-31
项目实施进度安排 |  | 2023年按部门预算的安排，有计划地完成支出进度，全年举办科普教育活动40场以上。
年度绩效目标 |  | 2023年确保广西自然博物馆正常运行和科普教育活动的正常开展，全年举办科普教育活动40场以上。
自评得分（满分100分） |  |  | 99.83 |  | 预算执行（10分） | 9.8309
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办科普教育活动数量 |  | ≥40场 | 20 | 92场 | 20 | 已完成，2023年完成科普教育活动92场。 | 我馆围绕陈列展览内容、结合节假日、纪念日，全年累计开展线上线下科普教育活动92场。
|  | 质量指标 | 科普教育活动观众量 |  | ≥16万人次 | 10 | 21.58万人次 | 10 | 已完成，2023年观众量21.58万人。 | 2023期间，我馆开展了系列科普教育活动，大受欢迎，共21.58万观众前来参与。
|  | 时效指标 | 完成时效 |  | 2022年完成 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 按期完成。 | 无
|  | 成本指标 | 科普教育活动单位成本 |  | ≤1.5万元/场 | 10 | 0.24万元/场 | 10 | 已完成，每场科普教育活动单位成本2360元。 | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观众量 |  | ≥16万人次 | 20 | 21.58万人次 | 20 | 已完成，2023年观众量21.58万人。 | 2023期间，我馆开展了系列科普教育活动，大受欢迎，共21.58万观众前来参与。
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  | 确保广西自然博物馆正常运行和科普教育活动的正常开展。 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成，确保广西自然博物馆正常运行和科普教育活动的正常开展。 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 观众满意度 |  | ≥70% | 10 | 90% | 10 | 已完成，科普活动受欢迎，观众满意度较高。 | 无

## 物业管理费
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 物业管理费 |  |  | 项目编码 | 450000230420900033979
项目实施单位 |  | 209022-广西壮族自治区自然博物馆 |  |  | 主管部门 | 209-广西壮族自治区文化和旅游厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 118.8 |  | 0 | 118.8 | 118.7973 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 118.8 |  | 0.0 | 118.8 | 118.7973 | 100%
|  | 政府性基金 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 立项依据：《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2号）、《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》的有关规定。 主要内容：广西自然博物馆现对外免费开放有《广西自然博物馆地球与生物历史展》、《广西自然博物馆珍稀动物与海洋生物展》和室外恐龙园等展览，还有一个收藏有5万多件藏品的文物库房，在我馆人员编制少，馆舍无围墙且分散，24小时均需配备保安人员负责安保工作的现状下，为保证展览正常开展和文物标本的安全，广西自然博物馆申请聘请一家物业公司进场开展物业管理服务，配备至少30名保安、保洁、监控工作人员，负责全馆的安全保卫工作（包括人员、财产、文物、设备等），负责全馆的养护、绿化以及清洁卫生工作。为广大观众营造安全有序、清洁卫生、设施完善、服务周到的参观环境。
项目起始时间 |  | 2023-01-01 |  |  | 项目终止时间 | 2023-12-31
项目实施进度安排 |  | 2023年按季度支付物业管理费。
年度绩效目标 |  | 2023年广西自然博物馆向物业管理公司聘请安保工作人员，负责展厅、标本库房必配的、急需的保安工作，确保自然博物馆展览和藏品收藏的安全的需要，以维持我馆免费开放后自然博物馆的正常运行，满足广大观众日益增长的科学文化知识需要。
自评得分（满分100分） |  |  | 100 |  | 预算执行（10分） | 9.9998
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 物业服务面积 |  | ≥3950平方米 | 20 | 3950平方米 | 20 | 已完成，物业服务面积3950平方米。 | 无
|  | 质量指标 | 保证场馆安全和清洁 |  | ≥3950平方米 | 10 | 3950平方米 | 10 | 已完成，保障场馆面积3950平方米的安全。 | 无
|  | 时效指标 | 物业服务期限 |  | 1年 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成，物业服务1年。 | 无
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤118.80万元 | 10 | 118.80万元 | 10 | 已完成，物业费总成本118.80万元。 | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证场馆正常运转率 |  | ≥100% | 20 | 100% | 20 | 已完成，保障场馆正常运转。 | 无
|  | 可持续影响指标 | 协助保障博物馆正常运转 |  | 1年 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成，协助本馆正常运转1年。 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥90% | 10 | 90% | 10 | 已完成，服务对象满意度高。 | 无

## 广西自然博物馆可移动文物预防性保护
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 广西自然博物馆可移动文物预防性保护 |  |  | 项目编码 | 450000220420900023112
项目实施单位 |  | 209022-广西壮族自治区自然博物馆 |  |  | 主管部门 | 209-广西壮族自治区文化和旅游厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0 |  | 24.7732 | 24.7732 | 24.7732 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 24.7732 | 24.7732 | 24.7732 | 100%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 100% |  | 调整原因说明 |  | 2022年中央补助经费项目未完成，结转结余经费到2023年继续使用。
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 立项依据：国办发〔1997〕13号《国务院关于加强和改善文物工作的通知》、国办发〔2000〕60号《国务院办公厅关于西部发开发中加强文物保护和管理工作的通知》、政办发〔2001〕5号《自治区人民政府办公厅贯彻落实国务院办公厅关于西部大开发中加强文物保护和管理工作的通知》。 主要内容：文物预防性保护的理念当前已经成为国际文化遗产保护的共识。目前，广西自然博物馆环境调控手段尚不齐全，库房内环境湿度随外界的变化而变化，因此，需要根据文物保护特点，实现对湿度的控制指标与稳定性的监测和调控，建设适合文物保存的环境调控方案与系统；广西自然博物馆馆藏文物保存环境无法满足文物保存的要求，根据文物保护需求，通过部署环境监控系统，实现对文物库房内环境的监测与实时、动态调节，实现主要的调控目标，如湿度的稳定控制，为珍贵文物提供符合国家标准的储藏环境与条件，提升文物储藏与交流工作的技术与基础设施水平；广西自然博物馆在博物馆环境预防性保护及文物风险预控方面，尚需要结合本单位特点，建立一整套文物预防性保护管理机制，制定相应的藏品保护监测管理制度，设立博物馆环境检测岗位职责，形成藏品保护管理、协调、检测、分析、处理、预案等一系列风险预控机制，进一步提高文物预防性保护水平。为了对博物馆文物保存环境实施有效的监测和控制，提高博物馆珍贵文物的风险预控能力，最大限度地防止或减缓环境因素对文物材料的破坏作用，广西自然博物馆拟通过建立一套离线环境检测系统、配置一批结构牢固可靠的文物储藏柜、增配一批恒湿储藏柜等库房辅助设备，全面提升广西自然博物馆文物预防性保护水平，为此争取到国家财政资金246万元的支持和保障。
项目起始时间 |  | 2022-01-01 |  |  | 项目终止时间 | 2023-12-31
项目实施进度安排 |  | 根据预防性保护工作进度安排，2023年完成项目部分设备的政府采购、货物安装调试、项目验收等工作，设备运行正常。
年度绩效目标 |  | 根据2022年广西自然博物馆根据预防性保护工作安排，2023年将该项目结转经费进行文物保护设备的购置补充和完善，对设备到场安装调试，完成项目验收、培训等工作，进一步提升本馆文物预防性保护水平。
自评得分（满分100分） |  |  | 100 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 |  | ≥9件 | 20 | 9件 | 20 | 已完成，购置9组重型货架。 | 无
|  | 质量指标 | 系统设备合格率 |  | ≥100% | 10 | 100% | 10 | 已完成，采购设备验收100%合格。 | 无
|  | 时效指标 | 完成时效 |  | 2022年1-12月完成。 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 按时完成。 | 无
|  | 成本指标 | 设备购置费 |  | ≥15万元 | 10 | 15.57万元 | 10 | 已完成，设备购置费用为15.57万元。 | 无
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性影响 |  | 进一步提升馆藏文物预防性保护水平 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 已完成，有效改善了馆藏环境和文物保护水平，达到项目实施方案要求。 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 |  | ≥90% | 10 | 100% | 10 | 已完成，设备验收合格，运行正常，使用人员满意度高。 | 无

## 广西自然博物馆新馆搬迁工作经费
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 广西自然博物馆新馆搬迁工作经费 |  |  | 项目编码 | 450000230420900029678
项目实施单位 |  | 209022-广西壮族自治区自然博物馆 |  |  | 主管部门 | 209-广西壮族自治区文化和旅游厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 30 |  | 0 | 30 | 26.5141 | 88.38%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 30.0 |  | 0.0 | 30.0 | 26.5141 | 88.38%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 立项依据：2019年3月21日时任自治区人民政府主席陈武在第28次常务会议上提到广西自然博物馆的场馆问题，并做出“利用南宁园博园宜居城市馆建设广西自然博物馆”的批示。2021年4月，自治区人民政府把广西自然博物馆搬迁新建设项目列入《广西壮族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。2021年12月，自治区人民政府批准同意利用南宁市园博园宜居城市馆建设广西自然博物馆新馆。 主要内容：根据南宁市人民政府的回函意见“委托第三方机构对两馆馆舍及土地进行评估，完成货币补差后办理划转手续”的要求，自治区文化和旅游厅与南宁市人民政府将牵头组成评估工作小组，商讨选定一家具备土地评估、房产评估、资产评估等相关评估资质的评估机构，对两馆馆舍及土地进行评估，并形成《广西自然博物馆新馆搬迁建设方案》，呈报自治区人民政府。
项目起始时间 |  | 2023-01-01 |  |  | 项目终止时间 | 2023-12-31
项目实施进度安排 |  | 2023年委托具备相关评估资质的评估机构对本馆旧馆资产及土地进行资产评估。
年度绩效目标 |  | 广西自然博物馆委托具备相关评估资质的评估机构对本馆旧馆资产及土地进行资产评估，以促进广西自然博物馆新馆搬迁建设工作顺利进行。
自评得分（满分100分） |  |  | 98.84 |  | 预算执行（10分） | 8.838
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 资产评估报告 |  | ≥1份 | 20 | 1 | 20 | 完成资产评估报告1份。 | 无
|  | 质量指标 | 资产评估报告质量 |  | 公平、公正、公允 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达到预期目标。 | 无
|  | 时效指标 | 资产评估报告出具时间 |  | 2023年11月之前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 按期完成。 | 无
|  | 成本指标 | 资产评估费 |  | ≤15万元 | 10 | 14 | 10 | 资产评估成本14万元。 | 无
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  | 促进广西自然博物馆新馆搬迁建设工作顺促进广西自然博物馆新馆搬迁建设工作顺利进行利进行 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 达到预期目标。 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 满意度90%。 | 无

## 评审劳务费用
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 评审劳务费用 |  |  | 项目编码 | 450000230420900033977
项目实施单位 |  | 209022-广西壮族自治区自然博物馆 |  |  | 主管部门 | 209-广西壮族自治区文化和旅游厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 100%
|  |  | 本级 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 立项依据：《关于规范评审劳务费管理工作有关问题的通知》（桂财综〔2017〕28号）、《广西壮族自治区财政厅关于编制自治区本级2023年部门预算的通知》（桂财预〔2022〕87号）的有关规定。 主要内容：广西自然博物馆根据业务工作的需要，2023年将进行展览陈列方案评审，举办“环球自然日”活动，公开招聘工作人员活动，以及其他科普宣传类等评比活动，预计聘请相关专家评审的项目有3项，每项1万元，发生评审劳务费3万元。该经费主要由中央补助的博物馆免费开放经费中安排。
项目起始时间 |  | 2023-01-01 |  |  | 项目终止时间 | 2023-12-31
项目实施进度安排 |  | 2023年5—12月间完成组织、实施项目的评审、鉴定、评估和评比等活动，并发放相关评审劳务费。
年度绩效目标 |  | 2023年广西自然博物馆规范组织、实施项目的评审、鉴定、评估和评比等活动，确保项目活动公平、公正。
自评得分（满分100分） |  |  | 100 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成评审评价评估项目数量 |  | ≥3个 | 20 | 3个 | 20 | 完成评审项目3项。 | 无
|  | 质量指标 | 评审评估的质量 |  | 评审结果公平、公正。 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达到预期目标。 | 无
|  | 时效指标 | 完成时效 |  | 2023年5—12月间完成。 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 按时完成。 | 无
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤3万元 | 10 | 3万元 | 10 | 项目总成本3万元。 | 无
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响效益 |  | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度较高。 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 达到预期目标。 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥90% | 10 | 100% | 10 | 满意度100%。 | 无

## 编外人员费用
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 广西自然博物馆编外人员经费 |  |  | 项目编码 | 450000230320900016001
项目实施单位 |  | 209022-广西壮族自治区自然博物馆 |  |  | 主管部门 | 209-广西壮族自治区文化和旅游厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 110.72 |  | 0 | 100.72 | 100.7074 | 99.99%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 110.72 |  | 0 | 100.72 | 100.7074 | 99.99%
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 立项依据：《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2号）、《关于做好博物馆免费开放工作的实施意见》（文物博发〔2008〕14号）、《关于全区博物馆、纪念馆免费开放的通知》（桂宣发〔2008〕14号）、《关于进一步做好公共博物馆纪念馆免费开放工作的意见》（文物博发〔2010〕8号）、《中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》（财教〔2013〕97号）、《关于进一步规范公共文化场所免费开放补助经费使用有关事项的通知》（桂文发〔2016〕23号）的有关规定。 主要内容：广西自然博物馆现对外免费开放有3个室内展览和2个室外科普展示园区，每年还制作2-3个迷你科普展览赴边远山区及各类中小学校举办科普巡展展览，这些展览都需要配备相关专业的讲解员、安全、保洁、后勤工作等服务人员。广西自然博物馆根据自身业务工作的需要，2023年拟聘用编外人员16人，年人均人员经费6.3万元，编外人员经费合计100.72万元，其中：人员工资76.80万元，“五险一金”费23.92万元。该经费主要由中央补助的博物馆免费开放经费中安排。
项目起始时间 |  | 2023-01-01 |  |  | 项目终止时间 | 2023-12-31
项目实施进度安排 |  | 2023年广西自然博物馆聘用编外人员16人，按规定按月支付人员费用。
年度绩效目标 |  | 2023年广西自然博物馆聘用编外人员16人，按规定列支人员费用，确保博物馆的正常运转。
自评得分（满分100分） |  |  | 97.81 |  | 预算执行（10分） | 9.9987
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用员工数量 |  | ≥16人 | 20 | 15人 | 18.75 | 聘用员工年末人数15人。 | 偏离原因为2023年9月辞职1人。
|  | 质量指标 | 聘用员工考核合格率 |  | ≥95% | 10 | 100 | 10 | 聘用员工考核100%合格。 | 无
|  | 时效指标 | 支出时效 |  | 2023.12.31前完成编外人员经费支付。 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 按期完成 | 无
|  | 成本指标 | 聘用人员经费总成本 |  | ≤100.72万元 | 10 | 100.72 | 10 | 聘用人员经费总成本100.72万元。 | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为社会提供就业岗位数 |  | ≥16个 | 15 | 15 | 14.06 | 2023年年底提供就业岗位15人。 | 偏离原因为2023年9月辞职1人。
|  | 可持续影响指标 | 聘用人员占全体员工比重 |  | ≤50% | 15 | 41.67 | 15 | 15/（15+21）=41.67% | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 观众满意度 |  | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 观众满意度100%。 | 无

## 广西自然博物馆免费开放运行经费
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 广西自然博物馆免费开放运行经费 |  |  | 项目编码 | 450000230420900033975
项目实施单位 |  | 209022-广西壮族自治区自然博物馆 |  |  | 主管部门 | 209-广西壮族自治区文化和旅游厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 59.18 |  | 0 | 59.18 | 59.18 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 59.18 |  | 0.0 | 59.18 | 59.18 | 100
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 立项依据：《财政部关于印发<中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法>的通知》（财教〔2021〕88号）相关规定，补助资金由中央财政设立，用于补助博物馆、纪念馆免费开放所需经费支出，鼓励改善陈列布展，支持国家级重点博物馆提升服务能力。按照公共文化领域中央与地方财政事权和支出责任划分原则，地方财政应当落实支出责任，保障本地区免费开放博物馆、纪念馆日常运转经费。 主要内容：广西自然博物馆是全国科普教育基地、全国重点自然博物馆、国家二级博物馆，于2009年起全部对外免费开放。现对外免费开放的有2个室内基本陈列展、2个室外露天展，每年还举办2-3个临时展览，让更多的人走进博物馆，感受博物馆文化。 为了更好和持续地发挥博物馆免费开放作用，给人民群众提供更多更好的精神食粮，成为展示广西自然资源文化的窗口，广西自然博物馆计划2023年设计制作1个《广西恐龙发现六十周年展览》，向广大观众展示恐龙的发现、种类以及恐龙文化，以满足广大观众日益增长的文化需要。结合自然类文物标本的特色和特点，广西自然博物馆拟开发、制作一系列具有广西自然特色的文化创意产品，文创产品内容丰富、生动活泼、极具纪念价值，有利于宣传自然广西，极大地丰富广大观众文化生活。
项目起始时间 |  | 2023-01-01 |  |  | 项目终止时间 | 2023-12-31
项目实施进度安排 |  | 广西自然博物馆2023年11月前制作1个临时展览，开发15种文创产品。
年度绩效目标 |  | 2023年广西自然博物馆通过设计、施工、制作《广西恐龙发现六十周年展览》，向广大观众展示恐龙的发现、种类以及文化，并开发制作一系列自然广西文化创意产品，以满足广大观众日益增长的文化需要。
自评得分（满分100分） |  |  | 99.79 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 制作临时展览 |  | ＝1个 | 10 | 1 | 10 | 制作《遇见恐龙》展1个。
|  |  | 开发文创产品种类 |  | ≥15种 | 10 | 15 | 10 | 开发文创产品15种共41款。
|  | 质量指标 | 展览验收合格率 |  | ≥99% | 5 | 100 | 5 | 展览验收100%合格。
|  |  | 文创产品验收合格率 |  | ≥99% | 5 | 100 | 5 | 文创产品验收100%合格。
|  | 时效指标 | 展览制作完成时间 |  | 2023年11月前完成 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 2023年6月13日完成验收。
|  |  | 文创产品制作完成时间 |  | 2023年10月前完成 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 2023年按时完成。
|  | 成本指标 | 文创产品制件总成本 |  | ≥15万元 | 5 | 14.98 | 4.99 | 文创产品制件总成本14.98万元。 | 节约了成本。
|  |  | 展览制件总成本 |  | ≥41万元 | 5 | 40.8 | 4.98 | 展览制作成本40.8万元。 | 节约了成本。
| 效益指标 | 可持续影响 | 临时展览时间 |  | ≥6个月 | 30 | 6 | 30 | 临时展览时间6个月。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 观众满意度 |  | ≥90% | 10 | 88.4 | 9.82 | 观众满意度88.4%。 | 调查表满意度88.4%，略低于预期。

## 广西自然博物馆可移动文物保护、征集费
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 广西自然博物馆可移动文物保护、征集费 |  |  | 项目编码 | 450000220420900016149
项目实施单位 |  | 209022-广西壮族自治区自然博物馆 |  |  | 主管部门 | 209-广西壮族自治区文化和旅游厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 20.0 |  | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 100
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 立项依据：《中华人民共和国文物保护法》（2017年）第三十七条明确提出文物收藏单位可以通过捐赠和购买方式取得文物。《广西壮族自治区人民政府关于进一步加强文物工作的实施意见》(桂政发〔2016〕68号)、《关于加强文物保护利用改革的若干意见》（中办发〔2018〕54号）文件有关规定，完善文物保护投入机制。 主要内容：广西地处全球34个生物多样性关键地区之一的印缅地区。得天独厚的自然环境和多种多样的土壤类型孕育了丰富的生物多样性。据统计，广西目前已经发现的现生陆生野生脊椎动物有1149种，仅次于云南和四川。为更好地收藏、展示、宣传广西自然景观和生态环境，普及动植物自然科学知识，提升群众对鸟类、哺乳动物和两栖爬行动物有关的自然科学知识的了解，以满足广大观众日益增长的科学文化知识需要，2023年广西自然博物馆拟开展《自然广西》临时展览活动。根据上级的经费安排，结合广西自然博物藏品收藏的收藏现状和本次展览需要，2023年广西自然博物馆通过对接受捐赠的34件龟类标本进行制作和通过购买征集的方式收藏鸟类、哺乳动物和两栖爬行动物标本一批。
项目起始时间 |  | 2023-01-01 |  |  | 项目终止时间 | 2023-12-31
项目实施进度安排 |  | 2023年10月前完成标本的制作和征集。
年度绩效目标 |  | 2023年广西自然博物馆拟对接受捐赠的34件龟类标本进行制作并征集鸟类、兽类、两栖爬行类等标本约35件，通过《自然广西》临时展览，更好地展示、宣传广西生态文化知识，普及动物学科学知识，提升群众对广西生物多样性的了解，以满足广大观众日益增长的科学文化知识需要。
自评得分（满分100分） |  |  | 99.71 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 征集标本数量 |  | ≥35件 | 10 | 52 | 10 | 征集完成标本兽类9件，两栖爬行动物7件，鸟类36件。 | 偏差原因为：在开展征集时，征集预算35件标本中有部分标本已被标本公司出售，只好根据标本公司清单，并结合我馆需求，更改标本征集件数。改进措施：提前与标本公司沟通协商锁定目标标本，确保标本实际征集数量与预算数量相同。
|  |  | 制作标本数量 |  | ＝34件 | 10 | 33 | 9.71 | 完成33件龟类标本制作。 | 实际完成制作33件。
|  | 质量指标 | 标本合格率 |  | ≥95% | 10 | 100 | 10 | 标本验收100%合格。
|  | 时效指标 | 征集标本时间 |  | 2023年1－10月间完成。 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 2023年10月完成。
|  | 成本指标 | 征集标本费用 |  | ≤20万元 | 10 | 20 | 10 | 征集标本和标本制作费用20万元。
| 效益指标 | 社会效益 | 标本利用率 |  | ≥50% | 30 | 50 | 30 | 标本目前用于收藏及展示等工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 |  | ≥80% | 10 | 100 | 10 | 使用人员满意度100%。